## Hoja1
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
ITEM | NOMBRE DE LA TAREA | DURACIÓN | COMIENZO PREVISTO | FIN PREVISTO
1 | PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021 | 245 días | lun 25/01/21 | vie 31/12/21
2 | DIAGNÓSTICO - GAP ANÁLISIS - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS | 27 días | lun 25/01/21 | mar 2/03/21
3 | Determinar el estado actual de la gestión de seguridad de la entidad | 5 días | lun 25/01/21 | vie 29/01/21
4 | Elaborar diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 27001:2013 | 5 días | lun 1/02/21 | vie 5/02/21
5 | Identificar el nivel de madurez de seguridad de la entidad | 2 días | lun 8/02/21 | mar 9/02/21
6 | Revisión de la documentación actual implementada dentro de la entidad | 10 días | mié 10/02/21 | mar 23/02/21
7 | Elaboración de Informe del Diagnóstico | 3 días | mié 24/02/21 | vie 26/02/21
8 | Entrega de Informe del Diagnóstico y autodiagnóstico diligenciado | 2 días | lun 1/03/21 | mar 2/03/21
9 | PLANEAR | 206 días | mié 3/03/21 | mié 15/12/21
10 | Revisión y actualización del alcance | 2 días | mié 3/03/21 | jue 4/03/21
11 | Revisión y actualización de la metodología y responsabilidades para la puesta en marcha del SGSI | 3 días | vie 5/03/21 | mar 9/03/21
12 | Revisión y actualización de la Metodología para el inventario y clasificación de activos de información | 5 días | mié 10/03/21 | mar 16/03/21
13 | Revisión y actualización de la Matriz de clasificación de activos del SIG para los procesos del MEN | 2 días | mié 17/03/21 | jue 18/03/21
14 | Programación y agendamiento de entrevistas para la revisión de activos de los procesos del MEN | 2 días | vie 19/03/21 | lun 22/03/21
15 | Levantamiento de activos de información | 71 días | mar 23/03/21 | mar 29/06/21
16 | Gestión de Servicios TIC | 6 días | mar 23/03/21 | mar 30/03/21
17 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | mar 23/03/21 | mar 23/03/21
18 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información en el SIG | 1 día | mié 24/03/21 | mié 24/03/21
19 | Revisión y actualización de los activos de información publicados en el SIG | 3 días | jue 25/03/21 | lun 29/03/21
20 | Aceptación y aprobación de los activos de información del proceso por parte de la jefatura | 1 día | mar 30/03/21 | mar 30/03/21
21 | Gestión Documental | 6 días | mié 31/03/21 | mié 7/04/21
22 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | mié 31/03/21 | mié 31/03/21
23 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información en el SIG | 1 día | jue 1/04/21 | jue 1/04/21
24 | Revisión y actualización de los activos de información publicados en el SIG | 3 días | vie 2/04/21 | mar 6/04/21
25 | Aceptación y aprobación de los activos de información del proceso por parte de la jefatura | 1 día | mié 7/04/21 | mié 7/04/21
26 | Gestión del Talento Humano | 6 días | jue 8/04/21 | jue 15/04/21
27 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | jue 8/04/21 | jue 8/04/21
28 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información en el SIG | 1 día | vie 9/04/21 | vie 9/04/21
29 | Revisión y actualización de los activos de información publicados en el SIG | 3 días | lun 12/04/21 | mié 14/04/21
30 | Aceptación y aprobación de los activos de información del proceso por parte de la jefatura | 1 día | jue 15/04/21 | jue 15/04/21
31 | Gestión de Alianzas | 4 días | vie 16/04/21 | mié 21/04/21
32 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | vie 16/04/21 | vie 16/04/21
33 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información en el SIG | 1 día | lun 19/04/21 | lun 19/04/21
34 | Revisión y actualización de los activos de información publicados en el SIG | 1 día | mar 20/04/21 | mar 20/04/21
35 | Aceptación y aprobación de los activos de información del proceso por parte de la jefatura | 1 día | mié 21/04/21 | mié 21/04/21
36 | Gestión de Comunicaciones | 6 días | jue 22/04/21 | jue 29/04/21
37 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | jue 22/04/21 | jue 22/04/21
38 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información en el SIG | 1 día | vie 23/04/21 | vie 23/04/21
39 | Revisión y actualización de los activos de información publicados en el SIG | 3 días | lun 26/04/21 | mié 28/04/21
40 | Aceptación y aprobación de los activos de información del proceso por parte de la jefatura | 1 día | jue 29/04/21 | jue 29/04/21
41 | Gestión de Procesos y Mejoras | 6 días | vie 30/04/21 | vie 7/05/21
42 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | vie 30/04/21 | vie 30/04/21
43 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información en el SIG | 1 día | lun 3/05/21 | lun 3/05/21
44 | Revisión y actualización de los activos de información publicados en el SIG | 3 días | mar 4/05/21 | jue 6/05/21
45 | Aceptación y aprobación de los activos de información del proceso por parte de la jefatura | 1 día | vie 7/05/21 | vie 7/05/21
46 | Planeación | 6 días | lun 10/05/21 | lun 17/05/21
47 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | lun 10/05/21 | lun 10/05/21
48 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información en el SIG | 1 día | mar 11/05/21 | mar 11/05/21
49 | Revisión y actualización de los activos de información publicados en el SIG | 3 días | mié 12/05/21 | vie 14/05/21
50 | Aceptación y aprobación de los activos de información del proceso por parte de la jefatura | 1 día | lun 17/05/21 | lun 17/05/21
51 | Evaluación y asuntos disciplinarios | 6 días | mar 18/05/21 | mar 25/05/21
52 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | mar 18/05/21 | mar 18/05/21
53 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información en el SIG | 1 día | mié 19/05/21 | mié 19/05/21
54 | Revisión y actualización de los activos de información publicados en el SIG | 3 días | jue 20/05/21 | lun 24/05/21
55 | Aceptación y aprobación de los activos de información del proceso por parte de la jefatura | 1 día | mar 25/05/21 | mar 25/05/21
56 | Gestión Jurídica | 6 días | mié 26/05/21 | mié 2/06/21
57 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | mié 26/05/21 | mié 26/05/21
58 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información en el SIG | 1 día | jue 27/05/21 | jue 27/05/21
59 | Revisión y actualización de los activos de información publicados en el SIG | 3 días | vie 28/05/21 | mar 1/06/21
60 | Aceptación y aprobación de los activos de información del proceso por parte de la jefatura | 1 día | mié 2/06/21 | mié 2/06/21
61 | Gestión Administrativa | 6 días | jue 3/06/21 | jue 10/06/21
62 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | jue 3/06/21 | jue 3/06/21
63 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información en el SIG | 1 día | vie 4/06/21 | vie 4/06/21
64 | Revisión y actualización de los activos de información publicados en el SIG | 3 días | lun 7/06/21 | mié 9/06/21
65 | Aceptación y aprobación de los activos de información del proceso por parte de la jefatura | 1 día | jue 10/06/21 | jue 10/06/21
66 | Gestión Financiera | 6 días | vie 11/06/21 | vie 18/06/21
67 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | vie 11/06/21 | vie 11/06/21
68 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información en el SIG | 1 día | lun 14/06/21 | lun 14/06/21
69 | Revisión y actualización de los activos de información publicados en el SIG | 3 días | mar 15/06/21 | jue 17/06/21
70 | Aceptación y aprobación de los activos de información del proceso por parte de la jefatura | 1 día | vie 18/06/21 | vie 18/06/21
71 | Contratación | 6 días | lun 21/06/21 | lun 28/06/21
72 | Socialización de la metodología de levantamiento de activos de información | 1 día | lun 21/06/21 | lun 21/06/21
73 | Socialización del formato de levantamiento de activos de información en el SIG | 1 día | mar 22/06/21 | mar 22/06/21
74 | Revisión y actualización de los activos de información publicados en el SIG | 3 días | mié 23/06/21 | vie 25/06/21
75 | Aceptación y aprobación de los activos de información del proceso por parte de la jefatura | 1 día | lun 28/06/21 | lun 28/06/21
76 | Elaborar Informe consolidado con los resultados del inventario de activos en el SIG | 1 día | mar 29/06/21 | mar 29/06/21
77 | Revisión y seguimiento a los planes de mitigación del riesgo | 10 días | mié 30/06/21 | mar 13/07/21
78 | Revisión y Actualización de los controles | 121 días | mié 3/03/21 | mié 18/08/21
79 | Revisión y actualización de los procedimientos de seguridad según el Anexo A del estándar ISO27001, dentro del manual de seguridad digital. | 110 días | mié 3/03/21 | mar 3/08/21
80 | Actualizar documentación almacenada en el SIG al modelo actual acordado entre la OTSI y SDO | 5 días | mié 4/08/21 | mar 10/08/21
81 | Revisión y aprobación de la documentación del SGSI | 1 día | mié 11/08/21 | mié 11/08/21
82 | Revisión y actualización de los indicadores de gestión del SGSI | 5 días | jue 12/08/21 | mié 18/08/21
83 | HACER | 28 días | jue 19/08/21 | lun 27/09/21
84 | Revisión y actualización del Plan de comunicaciones del SGSI y su documentación | 10 días | jue 19/08/21 | mié 1/09/21
85 | Definir el programa de concientización junto con la oficina de Comunicaciones | 5 días | jue 2/09/21 | mié 8/09/21
86 | Definir el programa de capacitación junto con Talento Humano | 3 días | jue 9/09/21 | lun 13/09/21
87 | Implementar el programa de concientización y capacitación | 10 días | mar 14/09/21 | lun 27/09/21
88 | VERIFICAR | 47 días | mar 28/09/21 | mié 1/12/21
89 | Revisión y actualización el SGSI | 10 días | mar 28/09/21 | lun 11/10/21
90 | Medición de los resultados y eficacia de controles | 10 días | mar 12/10/21 | lun 25/10/21
91 | Análisis de tendencias | 2 días | mar 26/10/21 | mié 27/10/21
92 | Documentar los resultados de la revisión de los indicadores de seguridad | 10 días | jue 28/10/21 | mié 10/11/21
93 | Programación auditoría interna | 2 días | jue 11/11/21 | vie 12/11/21
94 | Realizar auditoría interna | 2 días | lun 15/11/21 | mar 16/11/21
95 | Análisis de los mecanismos y técnicas para el registro de acciones y eventos de seguridad | 2 días | mié 17/11/21 | jue 18/11/21
96 | Informe con los resultados de la auditoría interna | 3 días | vie 19/11/21 | mar 23/11/21
97 | Identificar áreas con oportunidad de mejora, para focalizar esfuerzos en el mejoramiento de los procesos de TI | 1 día | mié 24/11/21 | mié 24/11/21
98 | Revisión por la dirección (Resultados de auditorias, incidentes y mediciones) | 5 días | jue 25/11/21 | mié 1/12/21
99 | ACTUAR | 22 días | jue 2/12/21 | vie 31/12/21
100 | Plan de trabajo para la implementación de mejoras al sistema | 5 días | jue 2/12/21 | mié 8/12/21
101 | Definición de acciones correctivas para su implementación y seguimiento del SGSI | 3 días | jue 9/12/21 | lun 13/12/21
102 | Lista de acciones preventivas para seguimiento y control de la implementación del SGSI | 3 días | mar 14/12/21 | jue 16/12/21
103 | Verificar la eficacia de los controles | 3 días | vie 17/12/21 | mar 21/12/21
104 | Revisión de la implementación de acciones correctivas y preventivas | 5 días | mié 22/12/21 | mar 28/12/21
105 | Aplicación de acciones correctivas y preventivas | 3 días | mié 29/12/21 | vie 31/12/21
Borrador para consulta ciudadana