## 5. Transparencia y Acceso I.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
SUBCOMPONENTE | ITEM | ACTIVIDAD | META | RESPONSABLES | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PROGRAMACIÓN DE METAS
[5 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Inicio DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualizar los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | 100% en la actualización de información del año 2021 de los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.2 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. | Información actualizada en el botón de transparencia del MEN | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.3 | Formular y ejecutar el plan de trabajo para la actualización de los contenidos de la página web que regule el derecho de acceso a la información pública | Plan de trabajo elaborado e implementado | Todas las dependencias responsables de la información Oficina Asesora de Comunicaciones Unidad de Atención al Ciudadano Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.4 | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOP II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente. | Información publicada en página web y en SECOP II mensualmente | Subdirección de Contratación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.5 | Publicar el 100% de las consultas ciudadanas a los proyectos normativos del MEN en la plataforma SUCOP conforme a las directrices del Departamento Nacional de Planeación | Proyectos normativos publicados en SUCOP | Dependencias misionales Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.6 | Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información del Ministerio en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT | Trámites, otros procedimientos registrados y consulta de acceso a la información actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en el periodo | Todas las dependencias Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.7 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II contratistas del MEN | Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP II de funcionarios y contratistas del MEN | Subdirección de Contratación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.8 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II de los servidores del MEN | Seguimientos sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP II de servidores del MEN | Subdirección de Talento Humano | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.9 | Actualización y publicación de las guías de Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con base en resultados IDI 2021 | Guía actualizada y publicada Publicación en la web | Áreas líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 100% | 50% | 75% | 100%
| 1.10 | Seguimiento a la manifestación de conflicto de intereses de los servidores del Ministerio | Informe de seguimiento sobre los conflictos de intereses reportados | Subdirección de Talento Humano Subdirección de Contratación | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.11 | Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2017 | 1 Sistema Antisoborno implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 1.12 | Realizar socialización del Manual Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA del MEN | 1 Manual socializado | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualizar y publicar el registro de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC y en el botón de transparencia. | Publicación del registro de base de datos actualizado en la SIC y en el botón de transparencia | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 100%
| 2.4 | Implementar el Observatorio de PQRS para el fortalecimiento de la toma de decisiones de la alta dirección basada en el análisis de quejas y reclamos y sugerencias y de las tendencias generadas en las entidades públicas como una manera de incorporar experiencias ciudadanas que permitan crear valor en la entidad. | 1 Observatorio de PQRS implementado | Unidad de Atención al Ciudadano Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 2.5 | Diseñar un curso de Gestión antisoborno para la Escuela Corporativa | 1 curso diseñado y producido | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Realizar la entrega de información de manera oportuna a las entidades públicas conforme a lo definido en los acuerdos de intercambio de información firmados por el Ministerio como mecanismos de apoyo a la gestión pública | 100% en el cumplimiento de los niveles de servicio definidos en los acuerdos de intercambio | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.2 | Continuar con la implementación de la fase II de la estrategia REPORTATE para la incorporación de indicadores de diversas agendas (ODS, PND, Acuerdo Marco de Implementación, PNDE 2016-26), divulgación de cifras estratégicas y generación de productos de analítica | Indicadores incorporados, actualizados y divulgados en REPORTATE | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 3.3 | Actualizar y publicar la matriz de activos de información del MEN | Matriz de activo de información actualizada y publicada en el botón de transparencia | Oficina de Tecnología y Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Establecer y ejecutar un plan de trabajo para fortalecer en el portal institucional los criterios de conformidad de nivel AAA de acuerdo a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C) | Plan de trabajo elaborado e implementado | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 4.2 | Realizar capacitación en accesibilidad web a los servidores y contratistas del Ministerio de Educación | 1 Capacitación realizada | Oficina de Tecnologiay Sistemas de Información | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 50% | 100%
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Realizar y ejecutar plan de seguimiento accesibilidad web dando cumplimiento a la Ley 2052 de 2020 y las Resoluciones 1519 y 2893 de 2020. | 1 informe mensual publicado | Unidad de Atención al Ciudadano | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
BORRADOR PARA CONSULTA CIUDADANA