## 7.Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 7: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción -Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha de ejecución |  | Programación de metas
|  |  | Inicio DD/MM/AAAA |  | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Presentar a la Secretaría de la Transparencia, las estrategias implmentadas por el Ministerio para la promoción de la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción en cumplimiento del Pacto por la transparencia | Consolidación de una agenda de trabajo con la secretaria de transparencia | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-03-02 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Realizar el segundo Encuentro Naranja del Sector para crear valor simbólico alrededor de los valores del Código de Integridad del Servidor Púbico | Memoria del Segundo Encuentro Naranja | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-03-02 | 2022-12-31 | 5% | 75%% | 10% | 10%
Desarrollar cinco Cafés para Conversar e Inspirar, en los que toda la entidad se emocione, se informe, se conecte, reflexione y proponga nuevas y mejores maneras de trabajar, informar, cumplir y aportar. | 5 cafés al año | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 50% | 100% | NO APLICA | NO APLICA
Movilizar entre todas las dependencias los componentes clave de la cultura de integridad pública a través del concurso anual que fomenta la adaptación al cambio (Concurso 2022: Oportunidades) | 4 Informes | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Diseñar, ejecutar y evaluar seis retos de innovación para impulsar iniciativas que contribuyan a resolver problemáticas asociadas a la prestación de un servcio volcado al ciudadano y de una gestión apalancada en el modelo de estado abierto | 6 Retos | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Implementación del Decreto 088 de 2022 | Formular e implementar la ruta para el cumplmiento del decreto 088 de 2022 que reglamenta la Ley 2052 de 2020 priorizando los trámites de Convalidaciones de titulos de Educación Superior y Convalidaciones de Estudios de Preescolar, básica y media | Oficina de Tecnologia y Sistemas de Información Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
BORRADOR PARA CONSULTA CIUDADANA