## ATENCIÓN AL CIUDADANO
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL MEN
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
CUMPLIMIENTO
SUBCOMPONENTE | ÍTEM | ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | META O PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1 | Realizar un Informe Mensual de Gestión de oportunidad PQRSD |  | Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRSD |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 2 | Realizar una capacitación para prevenir y superar la estimagtización a personas en proceso de reincorporación |  | una Cpacitación realizada |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 50% | 100% | 100% | 100%
| 3 | Realizar el informe para las mesas técnicas de Analisis de las PQRSDD que permita aumentar la oportundiad de respuesta a las PQRSDF. |  | Informe Mensual de analisis de las PQRSDF |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 4 | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Diseño de experiencia de servicio" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. |  | 35% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Diseño de experiencia de servicio" |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 5 | Fortalecer el relacionamiento del Ministerio de Educación Nacional con sus grupos de valor, a través del programa de aprendizaje organizacional "Accesibilidad web" como parte de la oferta educativa de la Escuela Corporativa, que facilite la cualificación del personal. |  | 35% de los servidores de planta provista con certificación del curso de "Accesibilidad web" |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 6 | Realizar campañas de comunicación interna frente a al lenguaje claro |  | Piezas comunicativas elaborados y difundidas |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 7 | Convocar y desarrollar un encuentro con los líderes de servicio al Ciudadano de las ET para fortalcer la cultura de servicio |  | Un encuentro realizado |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 50% | 100% | 100% | 100%
| 8 | Realizar campañas de comunicación interna frente a al lenguaje claro |  | Piezas comunicativas elaborados y difundidas |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
| 9 | Realizar la socialización del procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia |  | 1 procedimiento socializado |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| 10 | Acompañar a las áreas líderes de trámites en la implementación del procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia |  | 5 (Cinco) informes de implementación del procedimiento en las áreas líderes de los trámites |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 0% | 33% | 33% | 33%
| 11 | Capacitar a los Ciudadanos en el uso y consulta del Sistema de de radicadión de PQRSDF SGDEA |  | Videos tutoriales |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 50% | 100% | 100% | 100%
| 12 | Asistir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP |  | Asistrir al 100 % de las ferias de atención al ciudadano programadas por el DAFP |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 13 | Realizar la traducción a lengua nativa o dialecto oficial de losgrupos étnicos colombianos (mínimo 1) de los dos trámites de mayor demanda del Ministerio de Educación Nacional |  | Dos (2) trámites en lenguaje claro traducidos a lengua nativa o dialecto oficial de los grupos étnicos colombianos (1 lengua) |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 50% | 50%
| 14 | Realizar seguimiento a los resultados de la oportunidad de las PQRSD a través de la Mesa técnica de PQRSD. |  | 3 informes publicados en la Intranet institucional |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 33% | 33% | 33% | 0%
| 15 | Continuar con el acompañamiento a la estrategia integral de servicio de la entidad, apoyada en la herramienta CRM para fortalecer el acceso a información oportuna, clara, completa y con trazabilidad. |  | 3 informes de la estrategia integral de servicio de la entidad |  |  | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 33% | 33% | 33% | 0%
| 16 | Medir la satisfacción de los ciudadanos, clientes y partes interesadas. |  | Informe publicado. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 17 | Realizar laboratorio de simplicidad de Lenguaje claro al protoclo de Atención |  | Documento de Protocolo ajustado a lenguaje Claro |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 25% | 50% | 75% | 100%
BORRADOR PARA CONSULTA
CIUDADANA