## PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 Componente: participación ciudadana
Componente 6: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción -Participación Ciudadana en la Gestión Pública
COMPONENTE | META/PRODUCTO | # | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN/ ALCANCE | Producto | META | [5 empty] | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Avances implementación Estrategia - Primer trimestre- corte marzo 31 |  |  | Avances implementación Estrategia - Primer cuatrimestre- corte abril 30 |  |  | Avances implementación Estrategia - Segundo trimestre - corte junio 30 |  |  | Avances implementación Estrategia - Segundo cuatrimestre- corte agosto 31 |  |  | Avances implementación Estrategia - Tercer trimestre - corte septiembre 30
[6 empty] | Trimestre I (Corte 31/03/2023) | Trimestre II (Corte 30/06/2023) | Trimestre III (Corte 30/09/2023) | Trimestre IV (Corte 31/12/2023) | CIERRE (Al corte 15/01/2024) | Cumplimiento vigencia | Inicio | Fin |  | Avance T1 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance C1 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance T2 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance C2 | Avance Descriptivo | Medio de verificación | Avance T3 | Avance Descriptivo | Medio de verificación
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana | 1 | Documentar las características de los grupos de valor del MEN identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultados por estos grupos | Documento actualizado que permita determinar características asociadas a los grupos de valor del MEN en materia de RdC que contenga: a) El mapa de actores públicos según su participación en la toma de decisiones de la Entidad. b) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional y de los elementos de la RdC. c) Los canales para la publicación y difusión de información consultadas por los grupos de valor y/o necesidades de implementación de canales de publicación y/o difusión d) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana | Caracterización de los grupos de valor en la participación ciudadana actualizada y publicada en el link de transparencia | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-01-01 | 2023-03-30 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional
| Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado* | 2 | Conformación del equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas | Actualización del equipo de trabajo institucional del proceso de participación ciudadana y rendición de cuentas | Equipo de trabajo consolidado para participación ciudadana y rendición de cuentas actualizado para 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-01-01 | 2023-02-28 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
|  | 3 | Cualificar al equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y socialización del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia, así como la promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, control social, garantía de derechos, entre otros. Específicamente para la vigencia 2022 se plantea la promoción y seguimiento a la cualificación del equipo de PC y RdC del MEN, en los cursos de la Escuela Corporativa sobre Transparencia y acceso a la información pública y Veedurías Ciudadanas | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31
| Espacios de participación ciudadana del MEN identificados | 4 | Identificar los espacios de participación establecidos y vigentes, bajo el liderazgo de la Entidad, así como aquellas en las que participa como asistente. | Identificación de espacios de diálogo y/o Instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | Matriz consolidada de la identificación de instancias de participación ciudadana del MEN | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
|  | 5 | Definir y programar las actividades en materia de participación ciudadana que serán realizadas como espacios de diálogo y/o instancias de participación bajo el liderazgo de la Entidad. | Programación de las acciones a realizarse durante la vigencia para cada uno de los espacios de diálogo y/o instancias de participación ciudadana identificados.
|  | 6 | Identificar los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociados a las actividades que se implementarán en la Entidad para promover la participación ciudadana. | Identificación de recursos, alianzas, convenios, programación de presupuesto asociado al desarrollo de actividades que se implementarán para la promoción de la participación ciudadana. Esta actividad incluye la focalización de recursos de inversión en el trazador de la política transversal de Participación Ciudadana.
|  | 7 | Establecer el calendario de programación de espacios de participación ciudadana durante la vigencia, aprobarlo y publicarlo | Generación, validación y publicación del calendario de espacios de participación ciudadana que se implementarán durante la vigencia. | Publicación en el link de transparencia del calendario de actividades que incluyan los espacios e instancias de participación del MEN
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Espacios de participación ciudadana del MEN implementados y monitoreados | 8 | Ejecutar los espacios de participación según la programación establecida | Desarrollo de los espacios de participación ciudadana por parte de las dependencias misionales y de apoyo responsables de su ejecución | Publicación del seguimiento trimestral a los espacios e instancias de dialogo en el Menú Participa | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas / Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
|  | 9 | Hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de participación ciudadana, conforme a la programación establecida | Monitoreo al desarrollo de los espacios de participación ciudadana de acuerdo con el instrumento definido para tal fin. Esta actividad incluye el seguimiento a la ejecución de recursos de inversión focalizados en la política transversal de participación ciudadana.
|  | 10 | Informar a la ciudadanía los avances de los compromisos adquiridos por la Entidad en los espacios de participación ciudadana | Diseño e implementación de una estrategia para presentar a los grupos de valor del MEN los avances de los compromisos adquiridos en los espacios de participación ciudadana
| Canales y mecanismos institucionales de participación ciudadana y rendición de cuentas promovidos* | 11 | Promover los canales y mecanismos institucionales de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas, a través del uso de Tecnologías de la Información del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas del MEN, involucrando el uso de las tecnologías de información | 1 Estrategia de comunicación implementada | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
| Mecanismos de interacción con la ciudadanía para fortalecer la estrategia de participación ciudadana, implementados* | 12 | Disponer y divulgar la información de la gestión de la entidad relevante para los grupos de valor a través de los canales y mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas | Publicación de la información de la gestión de la entidad y diferentes espacios de participación a a través de los canales institucionales, incluido el Menú Participa y el link de Transparencia | Publicación de información en el menú Participa y el link de transparencia | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
| Acciones de sensibilización a los grupos de valor del MEN realizadas* | 13 | Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor del MEN | Diseño e implementación de una estrategia de sensibilización y cualificación dirigida al equipo de trabajo institucional y grupos de valor del MEN, en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. La estrategia contempla acciones de sensibilización y promoción de los cursos propios institucionales y oferta libre sobre mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, mecanismos control social, garantía de derechos, entre otros. | Implementación de 1 estrategia de sensibilización y cualificación en PC y RdC # de colaboradores cualificados por trimestre en temas relacionados con participación ciudadana y rendición de cuentas. | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | 100% | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas/ Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de comunicaciones
| Informe de evaluación del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas realizado* | 14 | Evaluar y verificar el cumplimiento del Plan Anual de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Realización de la auditoría especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia y presentación del informe de resultados | Informe de auditoria especial al Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-01 | 2024-01-15 | Oficina de Control Interno
| Informe de resultados de implementación del Plan de Participación Ciudadadana y Rendición de Cuentas generado y publicado* | 15 | Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Analizar los resultados, evaluar y generar un informe de los resultados de implementación de la estrategia de participación ciudadana de la Entidad. Esta actividad incluye la documentación de buenas prácticas realizadas por la Entidad en materia de participación ciudadana | Documentación de 1 buena práctica en materia de participación ciudadana | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2023-10-01 | 2024-01-15 | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas / Subdirección de Desarrollo Organizacional
[5 empty] | CUMPLIMIENTO PROYECTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
BORRADOR PARA CONSULTA
CIUDADANA