## Cronograma 2023
CRONOGRAMA PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023
OFICINA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Actividad | Tarea | Responsable | Comienzo | Fin
identificar de activos de información | Definir enlaces de cada area para identificación de activos | Jefes de Área | 2023-02-06 | 2023-02-28
| Actualizar metodología en caso de ser necesario | Oficina de Tecnología | 2023-02-06 | 2023-03-06
| Capacitar a los enlaces sobre la metodología a aplicar | Oficina de Tecnología - Enlaces de cada proceso | 2023-03-17 | 2023-03-31
| Actualizar activos de información | Enlaces de cada proceso | 2023-04-03 | 2023-05-03
| Validar la actualización realizada | Oficina de Tecnología | 2023-05-04 | 2023-05-18
| Consolidar la información recopilada y cargarla en el SIG | Oficina de tecnología - Subdirección de desarrollo organizacional | 2023-05-19 | 2023-06-02
| Publicar los activos de información en los sistemas correspondientes | Oficina de tecnología - Area de comunicaciones | 2023-06-05 | 2023-06-09
Gestionar riesgos de seguridad de la información | Actualizar de ser necesario los lineamientos de tratamiento de riesgos | Oficina de control interno y Subdirección de desarrollo organizacional | 2023-02-06 | 2023-05-18
| Capacitar a los enlaces sobre la metodología a aplicar | Oficina de tecnología | 2023-06-13 | 2023-07-14
| Identificar riesgos de seguridad digital para los activos de información identificados en la actividad anterior | Oficina de tecnología - Enlaces de cada proceso | 2023-07-17 | 2023-08-14
| Actualizar mapa de riesgos | Oficina de tecnología - Subdirección de desarrollo organizacional | 2023-08-14 | 2023-08-31
| Realizar seguimiento a los controles y planes de mejora | Oficina de control interno y Subdirección de desarrollo organizacional | 2023-08-31 | 2023-12-15
Apropiación del SGSI | Definir tematicas a sensibilizar | Oficina de tecnología | 2023-02-06 | 2023-02-15
| Diligenciar formato de toma de conciencia | Oficina de tecnología | 2023-02-15 | 2023-02-15
| Crear piezas de sensibilización para enviar por los medios dispuestos | Oficina de tecnología | 2023-02-15 | 2023-11-01
| Enviar piezas de sensibilización | Area de comunicaciones | 2023-03-01 | 2023-11-15
| Realizar ejercicios de ingenieria social | Oficina de tecnología | 2023-02-06 | 2023-11-30
Crear plan de recuperación de desastres | Actualizar documentación del Análisis de Impacto del Negocio | Oficina de tecnología - Enlaces de cada proceso | 2023-02-06 | 2023-04-14
| Actualizar la documentación de estrategias del plan de recuperación de desastres | Oficina de tecnología | 2023-04-14 | 2023-05-15
| Realizar pruebas de las estrategias del plan de recuperación | Oficina de tecnología - lideres funcionales | 2023-05-15 | 2023-11-15
| Ajustar documentación de la estrategia de ser necesaria de acuerdo a la tarea anterior | Oficina de tecnología | 2023-05-15 | 2023-11-15
Participar en auditorias | Participar en las auditorias internas y externas que sean requeridas | Oficina de tecnología | 2023-02-06 | 2023-12-29
Seguimiento al SGSI | Participar en las sesiones de comites directivos para mostrar los avances sobre el SGSI | Oficina de tecnología | 2023-02-06 | 2023-12-29
Actualizar Politicas | Validar las politicas y procedimientos existentes | Oficina de tecnología | 2023-02-06 | 2023-11-30
| Actualizar politicas y procedimientos en caso de ser necesario | Oficina de tecnología | 2023-02-06 | 2023-11-30
| Publicar las politicas y/o procedimientos con los ajustes correspondientes | Subdirección de desarrollo organizacional | 2023-02-06 | 2023-11-30
Revisar controles | Validar la correcta implementación de los controles definidos | Oficina de tecnología | 2023-02-06 | 2023-11-30
| Realizar ajuste a los controles en caso de ser necesario | Oficina de tecnología | 2023-02-06 | 2023-11-30
BORRADOR

## Versionamiento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Observaciones
1 | 2023-01-01 | Se crea el documento de conformidad con los lineamientos institucionales establecidos y la normatividad vigente.