## Racionalización de trámites
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
Componente 2 Racionalización de trámites
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Racionalización de Trámites | Estructurar y desarrollar un plan de trabajo para la actualización de los procedimientos de los trámites en concordancia con los ajustes normativos que se definen en las actividades y los niveles de servicio | 1 Plan de trabajo diseñado e implementado | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Registrar la (s) estrategia (s) de racionalización de trámites para la vigencia 2024 | Registro en aplicativo suit | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Realizar la automatización de 6 trámites y/o procedimientos administrativos dando cumplimeinto al Decreto 088 de 2022 | 6 trámites y/o procedimientos administrativos automatizados | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Monitorear la estrategia de racionalización de trámites definida para la vigencia 2024 | Reporte monitoreo | Subdirección de Desarrollo Organizacional | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | Realizar laboratorios de simplicidad para traducir a lenguaje claro secciones de los trámites con el fin de que sean de fácil entendimiento para cualquier usuario | Dos (2) laboratorios de simplicidad | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ áreas responsables | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
| Realizar la integración de trámites y sedes electrónicas al portal gov.co | 3 trámites integrados al portal gov.co | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina de Tecnologia y sistemas de información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25%
BORRADOR CONSULTA CIUDADANA